Приложение №1

к приказу № 198/пд МБОУ Гимназии №96

от «29» августа 2014 года

План-график мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год

Цель: обеспечить условия для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2015 года

Задачи:

- привести нормативно-правовую базу Гимназии в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО;

- организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО;

- обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в Гимназии.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введение ФГОС ООО |
| 1.1. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | до 01 июня 2015 г. | Рабочая группа по ФГОС ООО | Основная образовательная программа ООО |
| 1.2. | Разработка учебного плана Гимназии для 5 класса в рамках ФГОС ООО | март 2015 г. | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР | Учебный план гимназии для 5 класса на 2015-2016 учебный год |
| 1.3. | Разработка программ учебных предметов; учебных курсов; внеурочной деятельности; воспитательной работы | апрель-август 2015 г. | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР, Мигиль О.А. – зам. директора по ВР, учителя-предметники | Программы |
| 1.4. | Внесение необходимых изменений в Устав Гимназии | до 01.09.2015 г. | Бреус Е.В. - директор | Новая редакция Устава Гимназии |
| 1.5. | Приведение локальных актов Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО | март-август 2015 г. | Администрация Гимназии, рабочая группа по ФГОС ООО | Положения, инструкции, приказы |
| 1.6. | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ООО должностных инструкций | май-август 2015 г. | Администрация Гимназии, рабочая группа по ФГОС ООО | Должностные инструкции |
| 1.7. | Определение перечня учебников для учащихся 5 классов на 2015-2016 учебный год | сентябрь-март 2014-2015 учебного года | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР, Мохонько О.В. – зав. библиотекой | Перечень УМК для 5 класса, заказ учебников |
| 1.8. | Приказы в рамках введения ФГОС ООО: «Об организации подготовки к введению ФГОС ООО»; «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО»; «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО»; «Об утверждении должностных инструкций педагогических работников образовательной организации»; «О внесении изменений в устав образовательной организации» Приказы в рамках ведения ФГОС ООО: « Об организации работы образовательной организации в соответствии с ФГОС ООО»; «Об утверждении ООП ООО образовательной организации»; «Об утверждении годового календарного графика»; «Об утверждении режима работы 5-х классов в соответствии с ФГОС ООО»; «Об организации информационно- методического сопровождения введения ФГОС ООО»; «Об утверждении списка учебников и учебных пособий в образовательной организации на текущий год»; «Об утверждении плана-графика повышения уровня профессиональной квалификации педагогических работников» | март-август 2015 г. | Бреус Е.В. – директор, Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР | Приказы |
| 1.9. | Ознакомление с уставом Гимназии работников и родителей | август-сентябрь 2015 г. | Бреус Е.В. – директор, Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР | Лист ознакомления |
| 1.10. | Заключение договоров с родителями (законными представителями) обучающихся 5-ых классов | сентябрь 2015 г. | Буглова А.П., Сергеева Т.Н.-классные руководители 5-классов | Договоры |
| 2. Организационно – методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1. | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | март 2015 г. | Бреус Е.В. – директор, Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2.2. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО | март-май 2015 г. | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР, рабочая группа | Протоколы |
| 2.3. | Корректировка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО | март-май 2015 г. | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР, рабочая группа | План методической работы |
| 2.4. | Повышение квалификации администрации Гимназии, учителей основной школы в связи с переходом на ФГОС ООО | сентябрь-май 2014-2015 учебного года | Администрация Гимназии, учителя | План курсовой подготовки |
| 2.5. | Изучение учителями Гимназии образовательных стандартов второго поколения | 2013-2015 годы | Учителя | Повышение профессиональной компетенции педагогов Гимназии |
| 2.6. | Участие педагогов Гимназии в вебинарах по введению ФГОС ООО | сентябрь-май 2014-2015 учебного года | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР, учителя Гимназии | Повышение профессиональной компетенции педагогов Гимназии |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1. | Анализ информационных материалов федеральных, региональных, муниципальных сайтов по введению ФГОС ООО | в течение учебного года | Учителя - предметники | Информационные материалы |
| 3.2. | Участие в мероприятиях, проводимых на базе школ-базовых площадках, участвующих в эксперименте по введению ФГОС ООО | в течение учебного года | Администрация Гимназии, учителя - предметники | Информационные материалы |
| 3.3. | Информирование общественности о введении ФГОС ООО через официальный сайт Гимназии | в течение учебного года | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР | Размещение материалов на сайте Гимназии |
| 3.4. | Обновление информационно-образовательной среды Гимназии (приобретение пособий, мультимедийных учебно-дидактических пособий и пр.) | в течение учебного года | учителя-предметники, библиотекарь | Информационно-образовательная среда |
| 3.5. | Экспертиза условий, созданных в Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО | май 2015 г. | Администрация Гимназии | Оценка степени готовности Гимназии к введению ФГОС ООО |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 4.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2015-2016 учебный год | май 2015 г. | Бреус Е.В. – директор | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в ФГОС ООО |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников Гимназии и внесение изменений в план курсовой подготовки Гимназии | сентябрь 2014 г. | Серпунина Ю.О., Зорина Т.Г. – зам. директора по УВР | План курсовой подготовки по переходу на ФГОС ООО, подготовка педагогических и управленческих кадров по введению ФГОС ООО |
| 4.3. | Разработка рабочих программ по предметам в соответствии с учебным планом Гимназии | до сентября 2015 г. | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР, учителя-предметники | Проектирование педагогического процесса по предметам образовательного плана Гимназии с учётом требованиё ФГОС ООО, рабочие программы по предметам |
| 4.4. | Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО | 2014-2015 учебный год | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР, привлекаемые специалисты | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.1. | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | март-август 2015 г. | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР, библиотекарь | Оформление заявки |
| 5.2. | Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников Гимназии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | 2014-2015 учебный год | Бреус Е.В. – директор, Управляющий совет Гимназии, рабочая группа | Локальные акты |
| 5.3. | Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности | май-июнь 2015 г. | Бреус Е.В. – директор | Договоры |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 6.1. | Экспертиза материально-технической базы Гимназии, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | февраль-апрель 2015 г. | Рабочая группа | Справка |
| 6.2. | Приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС ООО | 2014-2015 учебный год | Бреус Е.В. – директор | Оборудование |
| 6.3. | Приведение материально-технических условий Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО | в течение учебного года | Бреус Е.В. – директор | Обновление материально-технической базы Гимназии |